花蓮縣豐山國小105年度國家防災日

地震避難掩護演練暨複合型防災實施計畫

壹、依據：災害防救法及「教育部各級學校校園災害管理要點」。

貳、目的：

一、依行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震演習」，以「抗震保安，感動123」（一分鐘內所有參與者完成地震避難掩護動作；200萬以上學生一起動員參與；蹲下、掩護、穩住3個要領）為主軸，規劃辦理地震避難掩護演練活動。

二、藉模擬實作強化師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、實施時間：105年9月21日（星期三）上午9時21分整。

肆、參加對象：本校全體教職員工、社區人士及學生。

伍、實施方式：

一、於8月底前對校內教職員工生及家長完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

二、配合本校災害潛勢圖-地震(中級)，進行演練。(如附件一)

三、避難活動：

(一)【工作協調會議】:105年08月24日(星期三) 08：10~08:30。

(二)【宣　　　導】時間：105年09月12日(星期一) 08：10~08:30。

(三)【預演】時間：105年09月14日(星期三) 08：10~08:30。

105年09月14日(星期三) 09：21~10：00。(配合預警系統進行)

(四)【正 式 演 練】時間：105年09月21日(星期三) 09：21~10：00。

(五)【檢 討 會 議】：演練完，利用中午召開檢討會12：40~13：00。

四、正式演練：本校訂於105年9月21日（星期三）上午9時21分整辦理。

（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統（或喊話器）

發布。

（二）全體教職員工及學生實施一分鐘就地避難掩護動作。

（三）一分鐘後由師長引導疏散至操場，並完成人員清查及安全回報動作。（如複合行

防災演練）

陸、應變小組

一、 應變小組工作說明

| 編組 | 負責工作 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 指揮官 | 1.負責指揮、督導、協調。 2.依情況調動各組織間相互支援。 | 校長 |
| 副指揮官 (兼發言人) | 1.負責統一對外發言。 2.通報中心受災情形、目前處置狀況等。 | 教導主任 |
| 搶救組 | 1.受災學校教職員工生之搶救及搜救。 2.清除障礙物協助逃生。 3.強制疏散不願避難之學校教職員工生。 4.設立急救站。 5.基本急救、重傷患就醫護送。 6.安撫及心理諮商。 7.平常急救常識宣導。 | 校護 學校幹事 豐山巡守隊 |
| 通報組 | 1.通報縣市地方應變中心及教育部校園安全暨災害防救 2.通報處理中心已疏散人數、收容地點、災情等。 3.負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害資源與狀況發展的資訊。 4.通報地方救災、治安、醫療等單位，並請求支援。 | 教導主任 訓導組長 |
| 避難引導組 | 1.平常擬定緊急疏散防災地圖(疏散路線和集合地點)。 2.災時協助教職員工生緊急疏散及安置，安置及人員清點。 3.在疏散集合地點設置服務台，提供協助與諮詢。 4.協助避難至學校之民眾應急所需。 5.毀損建物與設施之警戒標示 6.協助發放生活物資、糧食及飲水。 7.各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 8.協助設置警戒標誌及交通管制。 9.維護學校及避難收容場所之安全。 10.防救災設施操作（例如：滅火器）。 | 總務主任 各師 豐山巡守隊 |

二、工作分配

| 工作內容 | 負責人 | 主要細項 |
| --- | --- | --- |
| 1.總策劃 | 陳宥臻校長 |  |
| 2.活動策劃 | 黃淑玲主任 | 921當日全程廣播掌控演練 擴音器和哨子 |
| 3. 各項器材及設施檢視整備情形（含紀錄）。 | 劉汝莉主任 | 1.室內演練場地設施及器材是否完成檢視及固定作業？ 2.警報發布系統或設備檢整及運用狀況？ 3.各項器材及設施檢視整備情形是否紀錄備查？ |
| 4.搶救組 | 吳鎂校護 | 緊急救護-長背板、緊急醫護包(劉主任協助) |
| 5.成果 | 呂秋香老師 | 成果彙整報府備查 |
| 6.攝影＋剪輯 | 王順永老師 | 示範拍攝班級-六甲 |
| 7.拍照(先準備相機) | 1.陳惠玲-4-6年級(集合場) 2.林思慧(三甲美-教室上課)拍1-3年級含受傷 |  |
| 8.協助指導學生演練 | 各班導師(哨子) | 說明教室逃生動線、人數清點及安撫 |
| 9. 現場執行避難 引導 | 曾嘉婉老師 豐山巡守隊 | 1.帽子、哨子-請到四、五、六年級前走廊處 2.巡視校園，整體災損回報 |

備註：演練現場請老師一同進行，搶救組和避難引導組請戴安全帽，地震一開始，帶著器材馬上到指定位置。

柒、本計畫呈 校長核定後實施，修正時亦同。

承辦人：呂秋香             教導主任：黃淑玲          校長：陳宥臻

附件1

| 105年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練時間流程及注意事項（9月21日） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演練階段劃分 | 演練時間序 | 校園師生應有作為 | 注意事項 |
| 地震發生前 | 9月21日 9時20分59秒前 | 1.運用升旗或早自習完成1次演練。 2.依表定課程正常上課。 | 1.針對演練程序及避難掩護動作要領再次強調與說明。 2.完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認。 |
| 地震發生 （以警示聲響或廣播方式發布） | 9時21分 (全國國中小學警報聲響時間，依交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布時間為主。倘若上開軟體未發布警示聲響，請學校自主啟動，如以廣播或喊話器等) | 地震發生時首要保護自己，故應先執行避難3步驟(趴下、掩護、穩住動作)，地震搖晃停止後，再去關閉電源並檢查逃生出口及動線。 | 1.師生應注意自身安全，保護頭頸部，避免掉落物砸傷。(因頭頸部最為脆弱) 2.室內：應儘量在桌下趴下，並以雙手緊握住桌腳。 圖示來源:內政部 3.室外：應保護頭頸部，避開可能的掉落物。 |
| 地震稍歇 （以警示聲響或廣播方式發布） | 9時22分 | 1.成立緊急應變小組，由指揮官(校長或代理人)判斷緊急疏散方式。 2.聽從師長指示依平時規劃之路線進行避難疏散（離開場所時再予以關閉電源）。 3.抵達安全疏散地點(抵達時間得視各校地形狀況、幅員大小、疏散動線流暢度等情形調整)。 4.各班任課老師於疏散集合後5分鐘內完成人員清點及回報，並安撫學生情緒。 | 1.以防災頭套、較輕的書包等具備緩衝保護功能的物品保護頭頸部。 2.特殊需求學生應事先指定適當人員協助避難疏散；演練當時，避難引導人員請落實協助避難疏散。 3.不推、不跑、不語，在避難引導人員引導下至安全疏散地點集合。 4.以班級為單位在指定位置集合 (集合地點在空曠場所時，不需再用物品護頭)。 5.任課老師請確實清點人數，並逐級完成安全回報。 6.依學校課程排定，返回授課地點上課。 |
| 備註：1.各公私立大專校院於9月份「防災教育月」中自行訂定正式演練日期。 2.如遇雨天，請攜帶雨具，進行疏散演練。 |  |  |  |

附件2

學校地震避難掩護應變參考程序

參考資料來源：內政部、教育部

情境：搖晃劇烈、站立不穩，行動困難，幾乎所有學生會感到驚嚇、恐慌、高處物品掉落，傢俱、書櫃移位、搖晃，甚或翻倒。

一、學生在教室或其他室內：(如圖書館、社團教室、福利社、餐廳等)

(一)保持冷靜，立即就地避難。

1.就地避難的最重要原則就是保護頭頸部及身體，並判斷是否有掉落物及倒塌物。避難地點例如：

(1)桌子下。 (2)柱子旁。 (3)水泥牆壁邊。

2.避免選擇之地點：

(1)窗戶旁。 (2)電燈、吊扇、投影機下。

(3)未經固定的書櫃、掃地櫃、電視、蒸便當箱、冰箱或飲水機旁或貨物櫃旁(下)。

(4)建物橫樑、黑板、公布欄下。

3.地震避難掩護三要領：趴下、掩護、穩住，直到地震結束。

4.躲在桌下時，應趴下，且雙手握住桌腳，以桌子掩護並穩住身體，如此當地震發生時，可隨地面移動，並形成屏障防護電燈、吊扇或天花板、水泥碎片等掉落的傷害。

(二)當地震稍歇時，應聽從師長指示，依平時規劃之緊急避難疏散路線，進行避難疏散。注意事項如下：

1.可以用頭套、較輕的書包等具備緩衝保護功能的物品保護頭頸部，並依規劃路線疏散。

2.遵守不推、不跑、不語三不原則：喧嘩、跑步，易引起慌亂、推擠，或造成意外，災時需冷靜應變，才能有效疏散。

3.避難疏散路線規劃，應避開修建中或老舊的建物或走廊，並考量學生同時疏散流量，使疏散動線順暢，另外要特別協助低年級及特殊需求學生之避難疏散。

(三)抵達操場（或其他安全疏散地點）後，各班導師應確實點名，確

保每位同學皆已至安全地點，並安撫學生情緒。

※特別注意事項：

(一)低年級學生或資源班學生應由專人引導或由鄰近老師負責帶領。

(二)在實驗室、實驗工廠或廚房，應立即保護頭頸部，找安全的掩護地方依地震避難掩護三要領就地避難，俟地震搖晃稍停後關閉火源、電源，進行疏散避難。

(三)如在大型體育館、演講廳或視聽教室，應注意是否有掉落物，先躲在座位下並保護頭頸部，等搖晃停止後再行疏散避難。

(四)在建築物內需以防災頭套或書包保護頭頸部，但當離開建築物到空曠地後，可不必再以書包掩護，以利行動。

(五)地震搖晃當中切勿要求學生開門與關閉電源，應於地震稍歇且進行疏散時，才能實施上述2項動作。

二、學生在室外：

(一)保持冷靜，立即就地避難。

1.在走廊，應趴下，保護頭頸部，並注意是否有掉落物，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

2.在操場，應趴下，避開籃球架，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

3.千萬不要觸及掉落的電線。

(二)抵達操場（或其他安全疏散地點）後，各班導師應確實點名，確

保每位同學皆已至安全地點，並安撫學生情緒。

花蓮豐山國小地震避難掩護暨複合型防災演練腳本計畫

情境模擬與介紹:

105年9月21日上午9時21分，花蓮縣海岸山脈斷層北段發生錯動，產生芮氏規模7.6的地震，花蓮市震度為7級，搖晃時間持續30秒。

演練地點：教室、操場

演練內容：

第一幕/課堂中突然發生強震

第二幕/蹲下、掩護、穩住 (學生遵守不語、不跑、不推)

請同學不要慌張，拿起書包或書本放在頭頸部位，保護頭部及身體，避難的地點優先選擇    (1)桌子下(2)柱子旁(3)水泥牆壁邊。室內：躲在桌下時，應以雙手緊握住桌腳

(注意：教師請確保教室前後門為開啟狀態。）

第三幕/(1)在地震過後，引導同學進行避難疏散。依照疏散動線（從前、後門）迅速跑到

指定地點蹲下。

(2)請同學下樓梯不要奔跑、推擠，依照平時教導之疏散避難路線至操場集合。同學們將書

包放在頭上，迅速到操場集合，並注意掉落物。

(3)任課老師應提醒及要求同學避難掩護動作要確實，不可講話及驚叫。

第四幕/導師集合學生，按升旗隊形排成縱隊並坐（蹲）下，立即清查班上人數，並向副指揮官教

導主任報告，再向指揮官校長報告。

第五幕/安撫學生情緒，並了解是否有學生受傷（請搶救組處理受傷人員-六甲一名學生）。

第六幕/結語：指導學生避震應注意事項。

附件一  豐山國小災害潛勢圖